**ระเบียบวาระการประชุม**

**คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล**

**อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ**

**ครั้งที่ 1/2564**

**วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น 2)**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

…………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว**

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

**ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**3.1 โครงการที่รายงานผลแล้วละผ่านการติดตามและประเมินของคณะอนุกรรมการ**

**3.1.1 โครงการด้านที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้**

**1). โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด รพ.สต. โอโล**

งบประมาณที่อนุมัติ: 15,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 15,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 30 ต.ค. 63

วันที่รายงาน: 26 พ.ย. 63 (รายงานผลภายในกำหนด 30 วัน)

**2. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต รพ.สต. โอโล**

 งบประมาณที่อนุมัติ: 20,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 20,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 9 ต.ค. 63

วันที่รายงาน: 26 ต.ค. 63 (รายงานผลภายในกำหนด 30 วัน)

**3.1.2 โครงการด้านที่ 2 จำนวน 16 โครงการ ดังนี้**

**1). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านโอโล หมู่ 1** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 20 มิ.ย. 63

วันที่รายงาน: 8 ต.ค. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**2). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านโนนตุ่น หมู่ 2** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 19 มิ.ย. 63

วันที่รายงาน: 28 ก.ย. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**3). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านค้าว หมู่ 3** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 19 มิ.ย. 63 วันที่รายงาน: 29 ก.ย. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**4). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านนกเขาทอง หมู่ 4** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 28 มิ.ย. 63

วันที่รายงาน: 18 ส.ค. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**5). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านโนนดินจี่ หมู่ 5** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 20 มิ.ย. 63

วันที่รายงาน: 18 ส.ค. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**6). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านหนองตะไก้ หมู่ 6** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 20 มิ.ย. 63

วันที่รายงาน: 1 ต.ค. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**7). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านห้วยพลวง หมู่ 7** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 26 มิ.ย. 63

วันที่รายงาน: 30 ต.ค. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**8). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านหนองแวง หมู่ 8** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 19 มิ.ย. 63

วันที่รายงาน: 20 ส.ค. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**9). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านหนองแวง หมู่ 9** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 19 มิ.ย. 63 วันที่รายงาน: 20 ส.ค. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**10). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านโอโล หมู่ 10** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 19 มิ.ย. 63

วันที่รายงาน: 18 ส.ค. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**11). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านโอโล หมู่ 11** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 19 มิ.ย. 63

วันที่รายงาน: 18 ส.ค. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**12). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านโนนดินจี่ หมู่ 12** งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 20 มิ.ย. 63 วันที่รายงาน: 18 ส.ค. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**13). โครงการหมู่บ้านรอบรู้ด้านสุขภาพปีที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านค้าว หมู่ 13**  งบประมาณที่อนุมัติ: 16,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 16,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท วันที่ดำเนินงาน: 1 พ.ค. 63 – 19 มิ.ย. 63 วันที่รายงาน: 29 ก.ย. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**14). โครงการ ฟ. ฟันยิ้มสวย โรงเรียนบ้านโนนดินจี่** งบประมาณที่อนุมัติ: 10,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 10,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: -

วันที่รายงาน: 2 พ.ย. 63 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**15). โครงการอบรมนักเรียนเพื่อเสริมทักษะชีวิตและการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวง**

งบประมาณที่อนุมัติ: 10,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 10,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 16 ก.ย. 63

วันที่รายงาน: 30 ก.ย. 63 (รายงานภายในกำหนด 30 วัน)

**16). โครงการ โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนบ้านห้วยพลวง** งบประมาณที่อนุมัติ: 10,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 10,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 28 ต.ค. 63

วันที่รายงาน: 6 พ.ย. 63 (รายงานผลภายในกำหนด 30 วัน)

**3.1.3 โครงการด้านที่ 3 จำนวน 1 โครงการ**

 **1). โครงการพัฒนา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ อบต.โอโล**

งบประมาณที่อนุมัติ: 70,000 บาท

งบประมาณที่ใช้: 70,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ: 0 บาท

วันที่ดำเนินงาน: 28 ต.ค. 63

วันที่รายงาน: 12 ม.ค. 64 (รายงานผลเกินกว่ากำหนด 30 วัน)

**3.2 โครงการที่รายงานผลการดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตามประเมินผลคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้**

 **1). โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.โอโล**

- ส่งรายงานผล 5 มกราคม 2564

 **2). โครงการเฝ้าระวังสภาวะทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพ.สต.โอโล**

- ส่งรายงานผล 5 มกราคม 2564

 **3). โครงการตรวจสวรเคมีตกค้างในเกษตรกร รพ.สต.โอโล**

- ส่งรายงานผล 5 มกราคม 2564

 **4). โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ดอ้วน โรงเรียนเนรมิตศึกษา**

- ส่งรายงานผล 29 ธันวาคม 2563

**3.3 โครงการที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน 1 โครงการ คือ**

 **1). โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โอโล**

(กำหนดที่ต้องรายงานผลภายในวันที่ 30 มกราคม 2564)

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

**4.1 สถานะการเงินของกองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 17 มกราคม 2564 จำนวน 596,755.39 บาท โดยมีที่มา ดังนี้**

รายรับ

1. เงินคงเหลือยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 64,220.39 บาท
2. เงินสมทบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 358,110.00 บาท
3. เงินสมทบจาก อบต.โอโล จำนวน 210,000.00 บาท
4. ดอกเบี้ย จำนวน 0.00 บาท

**รวมรายรับเป็นเงิน จำนวน 632,330.39 บาท**

 รายจ่าย

1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ 17 พ.ย.63 (ประเภทที่ 4) จำนวน 10,930.00 บาท
2. เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

(ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่5/63 วันที่ 28/10/63) (ประเภทที่ 4) จำนวน 530.00 บาท

1. เบิกค่าตอบแทนการประชุม

(ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่5/63 วันที่ 28/10/63) (ประเภทที่ 4) จำนวน 10,800.00 บาท

1. เบิกค่าตอบแทนการประชุม

คณะทำงานกองทุนฯ วันที่ 22/10/63 (ประเภทที่ 4) จำนวน 2,800.00 บาท

1. เบิกเงินค่าตอบแทนการประชุม

(ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/63 วันที่ 30/11/63) จำนวน 10,000.00 บาท

1. เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประเภทที่ 4)

 (ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/63 วันที่ 30/11/63) (ประเภทที่ 4) จำนวน 515.00 บาท

**รวมรายจ่ายเป็นเงิน จำนวน 35,575.00 บาท**

 (632,330.39 - 35,575.00 = 596,755.39)

 **รวมงบประมาณคงเหลือ จำนวน 596,755.39 บาท**

**4.2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในห้วงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)** ดังนี้ *(หนังสือที่ สปสช.5.34/ ว. 09631)*

1. ให้ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สามารถอนุมัติงบประมาณกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ กรณีที่ไม่อาจประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ หรือยังมีเงินคงเหลืออยู่ในกองทุนให้พิจารณาดำเนินงานการสนับสนุนแผนงาน โครงการที่สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในข้อ 4 หรือกิจกรรมอื่นที่ไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนและมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของจังหวัด ประกาศ คำสั่งการของหน่วยงานราชการ

3. ในกรณีที่งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการกองทุนสามารถปรับลดเงินค่าบริหารจัดการกองทุนข้อ 10 (4) เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

4. ขอความร่วมมือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ทุกแห่ง พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดังนี้

4.1) กิจกรรมตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา ที่ สปสช.5. 3 5/ว. 0 2 0 9 2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

4.2) กิจกรรมการกักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) กรณีผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.1552 วันที่ 16 มีนาคม 2563

4.3) กิจกรรมการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว.1759 วันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้แก่ การรณรงค์คัดแยกขยะ และมาตรการเก็บขยะ

4.4) กิจกรรมมาตรการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ที่ มท 0819.2/ว955

4.5) กิจกรรมติดตาม เยี่ยมดูแล เฝ้าระวังสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา และกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ที่อยู่ในเคหสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

 **5.1 พิจารณารายงานสรุปสถานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รอบนี้** | **ทั้งปี** |
| **1. ยอดยกมา** | 64,220.39 |   |
| **2. รายรับ** |
| เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 358,110.00 | 358,110.00 |
| เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 210,000.00 | 210,000.00 |
| เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 0.00 | 0.00 |
| เงินรายได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| **รวมรายรับ** | **568,110.00** | **568,110.00** |
| **3. รายจ่าย** |
| (ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | 0.00 | 0.00 |
| (ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น | 0.00 | 0.00 |
| (ประเภทที่ 3) สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ | 0.00 | 0.00 |
| (ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ | 25,060.00 | 25,060.00 |
| (ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ | 0.00 | 0.00 |
| **รวมรายจ่าย** | **25,060.00** | **25,060.00** |
| **4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** | 0.00 | 0.00 |
| **5. เช็คยังไม่ขึ้นเงิน จำนวน 0 ฉบับ** | 0.00 | 0.00 |
| **6. เช็คขึ้นเงิน** | 0.00 | 0.00 |
| **คงเหลือยกไป** | 607,270.39 |   |

**5.2 ขออนุมัติโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ปีงบประมาณ 2564 ด้านที่ 2 จำนวน 11 โครงการ ดังนี้**

**1. โครงการคัดกรองและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง บ้านโอโล หมู่ที่ 1**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านโอโล หมู่ที่ 1

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดงบประมาณ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าอาหาร 50 คน x 50 บาท | 2,500 |
| 2. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 50 คน x 20 บาท x 2 มื้อ | 2,000 |
| 3. ค่าวิทยากร 300 x 3 ชม. | 900 |
| 4. ค่าป้าย 1.5 x 2.0 ตรม. | 450 |
| 5. ค่าวัสดุประกอบการอบรม/รายงานผล | 750 |
| 6. ค่าเครื่องวัดความดัน 4 เครื่อง x 2,350  | 9,400 |
| 7. เช่าสถานที่ | 500 |
| 8. เช่าเครื่องเสียง | 500 |
| รวม | 17,000 |

**2. โครงการคัดกรองและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดงบประมาณ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 50 บาท | 3,000 |
| 2. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 60 คน x 20 บาท x 2 มื้อ | 2,400 |
| 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 300 x 3 ชม. | 900 |
| 4. ค่าป้าย 1.5 x 2.0 ตรม. | 450 |
| 5. ค่าวัสดุประกอบการอบรม/รายงานผล | 400 |
| 6. ค่าเครื่องวัดความดัน 3 เครื่อง x 2,350  | 7,050 |
| 7. เช่าเครื่องเสียง | 500 |
| 8. ค่าเช่าสถานที่อบรม | 500 |
| 9. ค่าป้ายให้ความรู้ ขนาด 1.5 x 2.0 ตรม. ผืนละ 450 จำนวน 4 ผืน | 1,800 |
| รวม | 17,000 |

 **3. โครงการขยับกายวันละนิด จิตแจ่มใส บ้านค้าว หมู่ที่ 3**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านค้าว หมู่ที่ 3

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดงบประมาณ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 50 บาท | 4,000 |
| 2. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 80 คน x 20 บาท x 2 มื้อ | 3,200 |
| 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชม. x 300 | 1,200 |
| 4. ค่าป้าย 1.5 x 2.0 ตรม. | 450 |
| 5. ค่าเอกสารประกอบการอบรม | 550 |
| 6. ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิค 600 x 6 เดือน | 3,600 |
| 7. ค่าเช่าเครื่องเสียงจัดอบรม | 500 |
| 8. ค่าเช่าเครื่องเสียงเต้นแอโรบิค 500 x 6 เดือน | 3,000 |
| 9. ค่าเช่าสถานที่อบรม | 500 |
| รวม | 17,000 |

**4. โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 50 มื้อ | **3,500** |
| 2. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 70 คน x 25 บาท x 2 มื้อ | 3,500 |
| 3. ค่าวิทยากร 4 ชม. x 300 | 1,200 |
| 4. ค่าป้าย 1.5 x 2.0 ตรม. | 450 |
| 5. ค่าซื้อยางยืด 70 เส้น x 30 บาท | 2,100 |
| 6. ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ อบรม | 450 |
| 7. ค่าตอบแทนผู้นำอกกำลังกายยางยืด 600 บาท x 8 เดือน | 4,800 |
| 8. ค่าเช่าเครื่องเสียงอบรม | 500 |
| 9. ค่าเช่าสถานที่อบรม | 500 |
| รวม | 17,000 |

**5. โครงการขยับกายวันละนิด จิตแจ่มใส บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดงบประมาณ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 50 บาท | 4,000 |
| 2. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 80 คน x 20 บาท x 2 มื้อ | 3,200 |
| 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชม. x 300 | 1,200 |
| 4. ค่าป้าย 1.5 x 2.0 ตรม. | 450 |
| 5. ค่าเอกสารประกอบการอบรม | 550 |
| 6. ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิค 600 x 6 เดือน | 3,600 |
| 7. ค่าเช่าเครื่องเสียงจัดอบรม | 500 |
| 8. ค่าเช่าเครื่องเสียงเต้นแอโรบิค 500 x 6 เดือน | 3,000 |
| 9. ค่าเช่าสถานที่อบรม | 500 |
| รวม | 17,000 |

 **6. โครงการรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดงบประมาณ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 80 คน x 25 บาท x 2 มื้อ | 4,000 |
| 2. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 50 | 4,000 |
| 3. ค่าป้าย 1.5 x 2 ตรม. | 450 |
| 4. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชม. x 300 | 900 |
| 5. เสปรย์กำจัดยุง 100 กระป๋อง x 60 บาท | 6,000 |
| 6. ค่าเช่าสถานที่ | 500 |
| 7. ค่าเช่าเครื่องเสียง | 500 |
| 8. ค่าวัสดุจัดอบรม | 650 |
| รวม | 17,000 |

**7. โครงการขยับกายวันละนิด จิตแจ่มใส บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดงบประมาณ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 50 บาท | 4,000 |
| 2. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 80 คน x 20 บาท x 2 มื้อ | 3,200 |
| 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชม. x 300 | 1,200 |
| 4. ค่าป้าย 1.5 x 2.0 ตรม. | 450 |
| 5. ค่าเอกสารประกอบการอบรม | 550 |
| 6. ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิค 600 x 6 เดือน | 3,600 |
| 7. ค่าเช่าเครื่องเสียงจัดอบรม | 500 |
| 8. ค่าเช่าเครื่องเสียงเต้นแอโรบิค 500 x 6 เดือน | 3,000 |
| 9. ค่าเช่าสถานที่อบรม | 500 |
| รวม | 17,000 |

**8. โครงการคัดกรองและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดงบประมาณ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 50 บาท | 2,500 |
| 2. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 50 คน x 20 บาท x 2 มื้อ | 2,000 |
| 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 300 x 3 ชม. | 900 |
| 4. ค่าป้าย 1.5 x 2.0 ตรม. | 450 |
| 5. ค่าวัสดุประกอบการอบรม/รายงานผล | 750 |
| 6. ค่าเครื่องวัดความดัน 4 เครื่อง x 2,350  | 9400 |
| 7. เช่าเครื่องเสียง | 500 |
| 8. ค่าเช่าสถานที่อบรม | 500 |
| รวม | 17,000 |

**9. โครงการคัดกรองและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง บ้านโอโล หมู่ที่ 10**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านโอโล หมู่ที่ 10

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดงบประมาณ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 50 บาท | 3,000 |
| 2. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 50 คน x 20 บาท x 2 มื้อ | 2,400 |
| 3. ค่าวิทยากร 3 ชม. x 300 | 900 |
| 4. ค่าป้าย 1.5 x 2.0 ตรม. | 450 |
| 5. ค่าป้ายให้ความรู้ 1.5 x 2 ตรม. x 4 ผืน | 1,800 |
| 6. ค่าวัสดุประกอบการอบรม + รายงานผล | 400 |
| 7. ค่าเครื่องวัดความดัน 3 เครื่อง x 2,350  | 7,050 |
| 8. ค่าเช่าเครื่องเสียง | 500 |
| 9. ค่าเช่าสถานที่ | 500 |
| รวม | 17,000 |

 **10. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านโอโล หมู่ที่ 11**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านโอโล หมู่ที่ 11

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดงบประมาณ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าอาหารกลางวัน 60 x 50 บาท | 3,000 |
| 2. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 60 คน x 25 บาท x 1 มื้อ | 1,500 |
| 3. ค่าวิทยากร 3 ชม. x 300 | 900 |
| 4. ค่าป้าย 1.5 x 2.0 ตรม. | 450 |
| 5. ค่าซื้อถังขยัพลาสติก 30 ถัง x 200 บาท | 6,000 |
| 6. ค่าซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด (ถูงขยะ , ไม้กวาด) | 3,850 |
| 7. ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ 2 เล่ม x 150 บาท | 300 |
| 8. ค่าเช่าเครื่องเสียงอบรม | 500 |
| 9. ค่าเช่าสถานที่อบรม | 500 |
| รวม | 17,000 |

**11. โครงการขยับกายวันละนิด จิตแจ่มใส บ้านค้าว หมู่ 13**

ผู้ขอรับงบประมาณ : บ้านค้าว หมู่ที่ 13

งบประมาณ : จำนวน 17,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดงบประมาณ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 50 บาท | 4,000 |
| 2. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 80 คน x 20 บาท x 2 มื้อ | 3,200 |
| 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชม. x 300 | 1,200 |
| 4. ค่าป้าย 1.5 x 2.0 ตรม. | 450 |
| 5. ค่าเอกสารประกอบการอบรม | 550 |
| 6. ค่าตอบแทนผู้นำเต้นแอโรบิค 600 x 6 เดือน | 3,600 |
| 7. ค่าเช่าเครื่องเสียงจัดอบรม | 500 |
| 8. ค่าเช่าเครื่องเสียงเต้นแอโรบิค 500 x 6 เดือน | 3,000 |
| 9. ค่าเช่าสถานที่อบรม | 500 |
| รวม | 17,000 |

**5.3 พิจารณาอนุมัติโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ผู้ขอรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

งบประมาณ : จำนวน 10,330 บาท

ประเภทที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม ค่าตอบแทน ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ประเภทที่ 5 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5.3)

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*