แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

เรื่อง	ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย  บ้านโนนดินจี่

หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)  บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12       มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย  บ้านโนนดินจี่  หมู่ที่ 12 ตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ     ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพโอโล เป็นเงิน 14,000 บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก วิธีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และวิธีการใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

2. เพื่อลดจำนวนพาหนะนำโรคให้น้อยลง และอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก

2. วิธีดำเนินการ

1. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

2. เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุน สปสช.ตำบลโอโล

3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดอบรม 1 วัน

5. ดำเนินการตามโครงการ

6. สรุปและประเมินผล

3. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

4. เป้าหมาย

ผู้สูงอายุบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 จำนวน 60 คน

5. สถานที่ดำเนินการ

ศาลาประชาคม บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12

/งบประมาณ ..

-2-

6. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล จำนวน 14,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร จำนวน 60 คนๆละ 50 บาท | 3,000.00 |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ | 1,500.00 |  |
| 3 | ค่าเช่าเครื่องเสียง ( 1 วันๆละ 500 ) | 500.00 |  |
| 4 | ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท * 4 ชั่วโมง | 1,200.00 |  |
| 5 | ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด กว้าง 1x3x150 บาท | 450.00 |  |
| 6 | ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 1 วันๆละ 500 บาท | 500.00 |  |
| 7 | ค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายทีมีฟอส ) | 3,500.00 |  |
| 8 | ค่าจัดซื้อคราดเหล็ก จำนวน 10 ชิ้นๆละ 120 บาท | 1,200.00 |  |
| 9 | ค่าจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 40 คนๆละ 1 ชิ้นๆละ 30 บาท | 1,200.00 |  |
| 10 | อื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรม เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ฯลฯ | 950.00 |  |
| รวม (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) |  | 14,000.00 |  |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออก และวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

2. ประชาชนในหมู่บ้านมีความเสี่ยงในการเกิดไข้เลือดออกลดลง

ลงชื่อ         				ผู้เสนอโครงการ

(นายจิรศักดิ์ เนือยทอง)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12

ลงชื่อ         			       ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายเจริญชาติ  แก้งคำ )

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

(ลงชื่อ)           			        ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสุภาพ  ระวิพันธ์ )

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ครั้งที่  2 / 2561  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2561 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 14,000 บาท

เพราะ								         	          .		      										         .

  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ 										.

.

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 									. 
	.											.	. 												.

  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่   31  สิงหาคม   2561

(ลงชื่อ)

(  นายสุภาพ  ระวิพันธ์  )

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

วันที่  24  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561