ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. เพื่อสร้างแกนนำในการออกกำลังกายอย่างเป็นรูปแบบ

2. เพื่อให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน

2. วิธีดำเนินการ

1. เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดอบรม 1 วัน

4. ติดต่อวิทยากรในการนำออกกำลังกาย

5. ประชุมแกนนำออกกำลังกาย

6. จัดให้มีการออกกำลังกายในชุมชนต่อเนื่องทุกวัน

7. สรุปและประเมินผล

3. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

4. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านห้วยพลวง บ้านห้วยพลวง  หมู่ที่ 7

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล จำนวน 19,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร จำนวน 80 คนๆละ 50 บาท | 4,000.00 |
| 2 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 80 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ | 4,000.00 |
| 3 | ค่าเช่าเครื่องเสียง (วันอบรม 1 วันๆละ 500 ) | 500.00 |
| 4 | ค่าเช่าสถานที่ (วันอบรม 1 วันๆละ 500 ) | 450.00 |
| 5 | ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท * 4 ชั่วโมง | 1,200.00 |
| 6 | ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาดกว้าง 1.0 เมตร * ยาว 3.0 เมตร * ตรม.เมตรละ 150 บาท จำนวน 1 ป้าย | 450.00 /-2- |
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน(บาท) |
| 7 | จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 2 เครื่องๆละ 1,500 บาท -2- | 3,000.00 |
| 8 | ค่าจัดซื้อชุดวัดน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ชุด ๆละ 1,000 บาท | 2,000.00 |
| 9 | ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 2 เครื่องๆละ 1,000 บาท | 2,000.00 |
| 10 | ค่าจัดซื้อ สมุด ปากกา สำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 80 ชุดๆละ 20 บาท | 1,400.00 |
| รวม (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |  | 19,000.00 |

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทุกวัน ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

2. ประชาชนมีสุขภาพดี  และเกิดความสามัคคีในชุมชน

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ

พ.ศ. 2557 ข้อ 7)  ชื่อหน่วยงาน /องค์กร/กลุ่มคน  บ้านห้วยพลวง  หมู่ที่ 7

  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/

หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

  7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(ลงชื่อ)         พงษ์ศักดิ์  มีวุฒิ	    ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายพงษ์ศักดิ์  มีวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

/-3-(ลงชื่อ)

-3-

(ลงชื่อ	     สุรชัย  เหมือนพันธุ์          ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายสุรชัย  เหมือนพันธุ์)

(ลงชื่อ)	     วิชาญ ภิลัยวรรณ	ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายวิชาญ ภิลัยวรรณ)

/-4-ส่วนที่2

-4-

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ครั้งที่  1 / 2560  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2560 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 19, 000 บาท

เพราะ								         	          .

.

  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ 										.

.

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 									. 
	.											.	. 												.

  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่   31  สิงหาคม  2560

(ลงชื่อ)          สุภาพ  ระวิพันธ์

(  นายสุภาพ  ระวิพันธ์  )

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560