โครงการขยับกายวันละนิด  จิตแจ่มใส (โครงการต่อเนื่อง)  หมู่ที่  3,13 บ้านค้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป ใส่ใจการออกกำลังกาย

2. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้รักสามัคคีในชุมชน

3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของระดับบุคคล

2. วิธีดำเนินการ

1. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น

2. เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุน สปสช.ตำบลโอโล

3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดอบรม 1 วัน

5. ดำเนินการตามโครงการ

6. สรุปและประเมินผล

3. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

4. สถานที่ดำเนินการ

ลานสุขภาพชุมชน  บ้านค้าว หมู่ที่ 3,13 ตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล จำนวน 42,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน(บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร จำนวน 180 คนๆละ 50 บาท | 9,000.00 |
| 2 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 180 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ | 9,000.00 |
| 3 | ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ( 12 เดือนๆละ 600 ) | 7,200.00 |
| 4 | ค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้น จำนวน 12 เดือน ๆละ 800 บาท | 9,600.00 |
| 5 | ค่าตอบแทนวิทยากร อบรม 2 คนๆละ 600 จำนวนคนละ 2 ชั่วโมง | 1,200.00 |
| 6 | ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เช่น กางเต้นท์ จัดโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเก็บให้เรียบร้อย | 500.00 |
| 7 | ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่องๆละ 1,500 บาท | 1,500.00 |
| 8 | ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ชุดๆละ 1,000 บาท | 2,000.00 /-2- |
| ที่ | รายการ -2- | จำนวนเงิน(บาท) |
| 9 | ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่องๆละ 1,000 บาท | 1,000.00 |
| 10 | ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ก.xย.x ตร.ม. 1.5 ม. x 2.0 ม. x 150 บาท | 500.00 |
| 11 | ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง วันอบรม | 500.00 |
| รวม (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) |  | 42,000.00 |

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่เข้มแข็ง เบิกบาน ส่งผลให้อายุยืน ไม่พึ่งหมอ

2. ประชาชนเกิดความสามัคคีในชุมชน

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ

พ.ศ. 2557 ข้อ 7)  ชื่อหน่วยงาน /องค์กร/กลุ่มคน  บ้านค้าว หมู่ที่ 3,13

  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/

หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

  7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(ลงชื่อ)        พินิจ  เนาว์โอโล          ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

( นางพินิจ  เนาว์โอโล )

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

/-3-(ลงชื่อ)

-3-

(ลงชื่อ)          ภูวัต  พันธ์รักษา       ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

( นายภูวัต  พันธ์รักษา )

(ลงชื่อ)      ชื่นจิตร  ชำนาญวงศ์         ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

( นางชื่นจิตร  ชำนาญวงศ์  )

(ลงชื่อ)        ไพโรจน์  มาลากอง         ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

( นายไพโรจน์  มาลากอง )

/-4-ส่วนที่2

-4-

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ครั้งที่  1 / 2560  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2560 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/

จำนวน 42,000 บาท

เพราะ								         	          .												         .

  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ 										.

.

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 									. 
	.											.	.											.

  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่   31  สิงหาคม   2560

(ลงชื่อ)          สุภาพ  ระวิพันธ์

(  นายสุภาพ  ระวิพันธ์  )

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560