ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเฝ้าระวังและมีการส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง รพ.สต. กับ ศพด. และแก้ไข้ปัญหาร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม

3. เพื่อให้การดำเนินงานในการส่งเสริมป้องกันฟันผุในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ลดลงและประเมินผลให้ชัดเจน

2. วิธีดำเนินการ

2.1 ขั้นตอนวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ

2.1.1 ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ

2.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

2.3 ขั้นตอนดำเนินงาน

2.3.1 อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองโดยเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขของรพ.สต.ในการตรวจสุขภาพช่องปาก และให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก

2.3.2 ตรวจช่องปาก และทาฟลูออไรด์วานิช

2.4 ประเมินผลการดำเนินงาน

2.5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

3. ระยะเวลาดำเนินการ

1  มีนาคม  2559  ถึง 30 กันยายน 2560

4. สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จำนวน 5,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

5.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรมฯ

จำนวน  50 คน x 70 บาท						เป็นเงิน  3,500  บาท

5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการอบรม	 (แปรง/ยาสีฟันและฟลูออไรด์วานิช)	เป็นเงิน  1,500  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิน 5,000 บาท(-ห้าพันบาทถ้วน-)

หมายเหตุ : งบประมาณทุกรายการสามารถถั่วจ่ายกันได้

/-2-ข้อ6

-2-

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฟันดี ไม่มีฟันผุ และได้รับการสร้างสุขภาพช่องปากอย่างเป็นระบบ เหมาะสม

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ

พ.ศ. 2557 ข้อ 7)  ชื่อหน่วยงาน /องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล

  7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

  7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2560)		  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

  7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

(ลงชื่อ)      ณรงค์  กุลแก้ว         ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายณรงค์  กุลแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล

(ลงชื่อ)         สุจิตรา  กอบการดี         ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวสุจิตรา  กอบการดี)

(ลงชื่อ)         หทัยชนก  ปกคุ้ม           ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวหทัยชนก  ปกคุ้ม)

/-3-ส่วนที่ 2

-3-

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ครั้งที่  1 / 2560  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2560 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 5,000 บาท

เพราะ								         	          .												         .

  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 									.

.											.	.											.

  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่   31  สิงหาคม   2560

(ลงชื่อ)           สุภาพ  ระวิพันธ์

(  นายสุภาพ  ระวิพันธ์  )

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560