ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. เพื่อค้นหาเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

2. เพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการผิดปกติ จากสารเคมีตกค้างในร่างกายของเกษตรกร และได้รับการบำบัด

3. เพื่อให้เกษตรกรรู้พิษภัยของสารเคมี และลดการใช้สารเคมี

2. วิธีดำเนินการ

1. เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดอบรม 1 วัน

4. จัดอบรมให้ความรู้ / ตรวจร่างกาย / จัดหาสมุนไพรมาบำบัด

5. สรุปและประเมินผล

3. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

4. สถานที่ดำเนินการ

ณ ศาลากลางบ้านหนองแวง  หมู่ที่ 8 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล จำนวน 20,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร จำนวน 70 คนๆละ 50 บาท | 3,500 |
| 2 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาทจำนวน 2มื้อ | 3,500 |
| 3 | ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท * 4 ชั่วโมง | 1,200 |
| 4 | ค่าเช่าเครื่องเสียง (วันอบรม 1 วันๆละ 150 บาท ) | 150 |
| 5 | ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาดกว้าง 1.0 เมตร* ยาว 3.0 เมตร* ตรม.เมตรละ 150 บาท จำนวน 1 ป้าย | 450 |
| 6 | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สาธิตแก่เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง จำนวน 70 ชุดๆละ 90 บาท | 6,300 |
| 7 | ค่าอุปกรณ์ตรวจเจาะเลือดและแผ่นตรวจ จำนวน 70 ชุดๆละ 70 บาท | 4,900 |
| รวม (สองหมื่นบาทถ้วน) |  | 20,000.00 |

/-2-ข้อ6

-2-

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจเจาะเลือดคัดกรอง รู้ผลการบำบัดรักษา

2. เกษตรกรรู้จักใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นกำจัดสารพิษ

3. ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี

4. เกษตรกรมีทางเลือกสิ่งที่ใช้แทนสารเคมี

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ

พ.ศ. 2557 ข้อ 7)  ชื่อหน่วยงาน /องค์กร/กลุ่มคน  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 8

  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/

หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

  7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(ลงชื่อ)           คาวี  กาวิกะ  	     ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(   นายคาวี  กาวิกะ  )

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

/-3-(ลงชื่อ)

-3-

(ลงชื่อ)	    วัฒนศักดิ์  ศรีวิพัฒน์        ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายวัฒนศักดิ์  ศรีวิพัฒน์)

(ลงชื่อ)	     บุญพร้อม  บำรุงทรัพย์       ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายบุญพร้อม  บำรุงทรัพย์)

(ลงชื่อ)	        เคลื่อน  แสนนาม    	    ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(  นายเคลื่อน  แสนนาม )

/-4-ส่วนที่ 2

-4-

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ครั้งที่  1 / 2560  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2560 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 20,000 บาท

เพราะ								         	          .

.											.

  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ 										.

.

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 									. 
	.											.

.											.

  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่   31  สิงหาคม   2560

(ลงชื่อ)            สุภาพ  ระวิพันธ์

(  นายสุภาพ  ระวิพันธ์  )

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560