ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.1 เพื่อให้ประชาชนในตำบลโอโล  ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต

1.2 เพื่อให้ผู้ดูแล มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต

1.3 เพื่อให้ผู้ป่วยสุขภาพจิตได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตามนัด

2. วิธีดำเนินการ

2.1 ขั้นตอนวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ

2.1.1 ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ

2.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

2.3 ขั้นตอนดำเนินงาน

2.3.1 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพจิตในชุมชน

2.3.1 ประเมินกระบวนการและสำรวจภาวะซึมเศร้า

2.4 ประเมินผลการดำเนินงาน

2.5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

3. ระยะเวลาดำเนินการ

1  มีนาคม  2559  ถึง 30 กันยายน 2560

4. สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จำนวน 10,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

5.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาฯ

จำนวน 100 คน x 70 บาท						เป็นเงิน  7,000  บาท

5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานสำรวจภาวะซึมเศร้า			เป็นเงิน  3,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิน 10,000 บาท(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

หมายเหตุ : งบประมาณทุกรายการสามารถถั่วจ่ายกันได้

/-2- ข้อ7

-2-

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1  ประชาชนตำบลโอโล ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต

6.2 ผู้ดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย

6.3 ผู้ป่วยสุขภาพจิตได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดนัด

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ

พ.ศ. 2557 ข้อ 7)  ชื่อหน่วยงาน /องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล

  7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/

หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

  7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(ลงชื่อ)         ณรงค์  กุลแก้ว           ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายณรงค์  กุลแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล

(ลงชื่อ) 	      สุจิตรา  กอบการดี	    ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวสุจิตรา  กอบการดี)

(ลงชื่อ)        หทัยชนก  ปกคุ้ม           ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวหทัยชนก  ปกคุ้ม)

/-3-ส่วนที่ 2

-3-

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ครั้งที่  1 / 2560  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2560 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 10,000 บาท

เพราะ								         	          .												         .

  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 									.

.											.

.

  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่   31  สิงหาคม   2560

(ลงชื่อ)          สุภาพ  ระวิพันธ์

(  นายสุภาพ  ระวิพันธ์  )

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560