ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสะอาดในชุมชนที่มาของโรคต่าง ๆ

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะในชุมชน

2. วิธีดำเนินการ

1. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

2. เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุน สปสช.ตำบลโอโล

3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดอบรม 1 วัน

5. ดำเนินการตามโครงการ

6. สรุปและประเมินผล

3. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

4. สถานที่ดำเนินการ

ศาลาประชาคม บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล จำนวน 19,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน(บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร จำนวน 100 คนๆละ 50 บาท | 5,000.00 |
| 2 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ | 5,000.00 |
| 3 | ค่าเช่าเครื่องเสียง ( 1 วันๆละ 500 ) | 500.00 |
| 4 | ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท * 5 ชั่วโมง | 1,500.00 |
| 5 | ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด กว้าง 1x3x150 บาท | 450.00 |
| 6 | ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 1 วันๆละ 500 บาท | 500.00 |
| 7 | ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต | 1,500.00 |
| 8 | ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด | 1,000.00 /-2- |
| ที่ | รายการ -2- | จำนวนเงิน(บาท) |
| 9 | ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก | 1,000.00 |
| 10 | ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ | 550.00 |
| 11 | เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 100 x 20 | 2,000.00 |
| รวม (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |  | 19,000.00 |

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ ทักษะ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับดูแลตนเองได้ถูกต้อง

2. ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยด้วยโรคหรือได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติตนเอง

ไม่ถูกต้อง

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ

พ.ศ. 2557 ข้อ 7)  ชื่อหน่วยงาน /องค์กร/กลุ่มคน  บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12

  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/

หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

  7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(ลงชื่อ)          จิรศักดิ์  เนือยทอง      ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายจิรศักดิ์  เนือยทอง)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

(ลงชื่อ	      กัลยา  บำรุงกิจ  	ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

( นางกัลยา  บำรุงกิจ  )

/-3-ลงชื่อ

-3-

(ลงชื่อ)	    จุไรรัตน์  มีวุฒิ        ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางจุไรรัตน์  มีวุฒิ)

/-4-ส่วนที่ 2

-4-

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ครั้งที่  1 / 2560  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2560 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 19,000 บาท

เพราะ								         	          .		      										         .

  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ 										.

.

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 									. 
	.											.	. 												.

  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่   31  สิงหาคม   2560

(ลงชื่อ)         สุภาพ  ระวิพันธ์

(  นายสุภาพ  ระวิพันธ์  )

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560