ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.1 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ

1.2 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

1.3 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชน

1.4 เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนด้านความปลอดภัยจากอุบติเหตุ

2. วิธีดำเนินการ

2.1 ขั้นตอนวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ

2.1.1 ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ

2.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

2.3 ขั้นตอนดำเนินงาน

2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ

2.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

2.3.3 ปรับปรุง/แก้ไข/ ปัญหาจุดเสี่ยง

2.4 ประเมินผลการดำเนินงาน

2.5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

3. ระยะเวลาดำเนินการ

1  มีนาคม  2559  ถึง 30 กันยายน 2560

4. สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จำนวน  20,000  บาท  รายละเอียด  ดังนี้

5.1 กิจกรรมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้

จำนวน 80 คน คนละ 70 บาท					  เป็นเงิน  5,600  บาท

/- 2-

- 2-

- ค่าสมนาคุณวิทยากร				 	    	เป็นเงิน   1,800  บาท

-ค่าไวนิล/ป้ายจุดเสี่ยง						เป็นเงิน   2,600   บาท

5.2 กิจกรรมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้

จำนวน 80 คน คนละ 70 บาท					เป็นเงิน  5,600   บาท

-ค่าสมนาคุณวิทยากร						เป็นเงิน  1,800  บาท

-ค่าไวนิล/ป้ายจุดเสี่ยง						เป็นเงิน   2,600   บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)

หมายเหตุ :  งบประมาณทุกรายการสามารถถั่วจ่ายกันได้

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 คนในชุมชนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และความปลอดภัยจากอุบติเหตุ

6.2 มีการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

6.3 คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ำและอุบัติเหตุทางถนน

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ

พ.ศ. 2557 ข้อ 7)  ชื่อหน่วยงาน /องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล

  7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/

หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

  7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

/-3-(ลงชื่อ)

-3-

(ลงชื่อ)         ณรงค์  กุลแก้ว            ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายณรงค์  กุลแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล

(ลงชื่อ)         สุจิตรา  กอบการดี            ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวสุจิตรา  กอบการดี)

(ลงชื่อ)          หทัยชนก ปกคุ้ม            ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวหทัยชนก ปกคุ้ม)

/-4-ส่วนที่2

-4-

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ครั้งที่  1 / 2560  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2560 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 20,000 บาท

เพราะ								         	          .												         .

  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 									.

.											.	.											.

  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่   31  สิงหาคม   2560

(ลงชื่อ)        สุภาพ  ระวิพันธ์

(  นายสุภาพ  ระวิพันธ์  )

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560