ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.1 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของสารเสพติด

1.2 เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

1.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม

2. วิธีดำเนินการ

2.1 ขั้นตอนวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ

2.1.1 ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ

2.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

2.3 ขั้นตอนดำเนินงาน

2.3.1 จัดค่ายเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันเอดส์และยาเสพติด

2.4 ประเมินผลการดำเนินงาน

2.5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

3. ระยะเวลาดำเนินการ

1  มีนาคม  2559  ถึง 30 กันยายน 2560

4. สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จำนวน 10,000  บาท  รายละเอียด  ดังนี้

5.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดค่ายเยาวชนสัมพันธ์

ป้องกันเอดส์และยาเสพติด จำนวน  65  คนละ 100 บาท			เป็นเงิน  6,500  บาท

5.2 ค่าป้ายไวนิลโครงการ							เป็นเงิน     450  บาท

5.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่ายฯ						เป็นเงิน  3,050  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิน 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

หมายเหตุ :  งบประมาณทุกรายการสามารถถั่วจ่ายกันได้

/- 2- ข้อ 6

-2-

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 เยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของสารเสพติด

6.2 มีผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดในชุมชน

6.3 เยาวชนมีคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ ไม่ตกเป็นทาส

ของอบายมุข

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ

พ.ศ. 2557 ข้อ 7)  ชื่อหน่วยงาน /องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล

  7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/

หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

  7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(ลงชื่อ)       ณรงค์  กุลแก้ว           ผู้ เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายณรงค์  กุลแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล

(ลงชื่อ)        สุจิตรา  กอบการดี           ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวสุจิตรา  กอบการดี)

(ลงชื่อ)          หทัยชนก ปกคุ้ม            ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวหทัยชนก ปกคุ้ม)

/-3-ส่วนที่ 2

-3-

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ครั้งที่  1 / 2560  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2560 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 10,000 บาท

เพราะ								         	          .												         .

  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 									.

.											.	.											.

  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่   31  สิงหาคม   2560

(ลงชื่อ)          สุภาพ  ระวิพันธ์

(  นายสุภาพ  ระวิพันธ์  )

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560