**บัญชีสรุปโครงการ/งบประมาณ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 262 | 34.162.66 | 7,663,800688,800 | 21.141.90 | กองช่างกองช่าง |
| **รวม** | **28** | **37.33** | **8,352,600** | **23.05** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**2.1 แผนงานสาธารณสุข2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.4 แผนงานงบกลาง | 7233 | 9.332.664.004.00 | 1,018,000130,000230,00018,768,400 | 2.800.350.3351.78 | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |
| **รวม** | **15** | **20.00** | **20,146,400** | **54.59** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**3.1 แผนงานการศึกษา3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 104 | 13.335.33 | 4,542,165760,000 | 12.532.09 | กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **14** | **18.66** | **5,302,165** | **14.63** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

 5

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**5.1 แผนงานการเกษตร  | 2 | 2.66 | 50,000 | 0.13 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2** | **2.66** | **50,000** | **0.13** |  |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 106 | 13.338.00 | 1,929,900460,000 | 5.321.26 | สำนักปลัด/กองคลังสำนักปลัด |
| **รวม** | **16** | **21.33** | **2,814,900** | **6.59** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **75** | **100** | **36,241,065** | **100** |  |

6

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโอโล หมู่ที่ 1 | สายที่ 1 สามแยกวัดบริบูรณ์-บ้านนายทวี STA 0+000 -STA 0+031 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 31.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 124.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)STA 0+031 -STA 0+081 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.50เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-7-201)STA 0+081 -STA 0+150 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 69.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 276.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)สายที่ 2 สายสี่แยกบ้านอาจารย์สะอ้าน – สี่แยกบ้านอาจารย์ลำเพย STA 0+000 -STA 0+079 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 395.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 325,000  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโอโล หมู่ที่ 1 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโอโล หมู่ที่ 1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 | สายที่ 1 สายร่องทางงาม STA 0+000-STA 0 + 320 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 96.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)สายที่ 2 สายดอนผักใส่ STA 0 + 000 - STA 1 + 900 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 399.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)STA 0+220 -STA 0+495 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-203 )พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 243,000568,000 | ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านโอโล  หมู่ที่ 1 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิสายบ้านนางจารุวรรณ-ห้วยร่องคูณ ช่วงที่ 2 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่างกองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.. | ส.ค.. | ก.ย. |
| 4.5 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านค้าว หมู่ที่ 3 โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านค้าว หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 X 2.10 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1แห่ง ตามแบบเลขที่ (ทช-5-201/45),(ทช-5-204/45) ( อบต.โอโล )สายที่ 1 สาย กุดค้าวฝั่งขวาSTA 0 + 000 - STA 0 + 800 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)สายที่ 2 สาย กุดค้าวฝั่งซ้ายSTA 0 + 000 - STA 0 + 800 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล) | 253,000257,000 | ลำห้วยแล้ง บ้านค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4  | (ต่อ)สายที่ 3 สาย ดอนแดงSTA 0 + 450 - STA 0 + 710 ถมดินกว้าง 1.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 162.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)STA 0 + 000 - STA 0 + 750 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 157.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)STA 0+257 -STA 0+307 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ ทถ-202,ทถ-2-201(1) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 143,000 | สายแยกป้อมยาม - วัดป่านาอุดม ช่วงที่ 3 บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 | สายที่ 1 สายห้วยน้อย ช่วงที่ 1 STA 0 + 000 - STA 1+ 000 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)ช่วงที่ 2 STA 0 + 000 - STA 0 + 300 ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)สายที่ 2 สายวัดป่านาอุดม-ภูตะเภา STA 0 + 000 - STA 1 + 400 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 294.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)สายที่ 3 สายหนองบักเป้ด STA 0+000-STA 0 + 800 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล) | 373,000 | ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5  | สายที่ 1 สายบ้านนางสุบิน-สายโปร่งงาม STA 0 + 000 - STA 0 + 520 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 156.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)สายที่ 2 สายตาเซียงน้อยSTA 0 + 000 - STA 0 + 720 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 216.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล) สายที่ 3 สายนานางปะ-นานางละม่อม STA 0 + 000 - STA 0 + 900 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)สายที่ 4 สายโนนข้าวเม่า STA 0 + 000 - STA 2 + 200 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 462.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล) | 500,000 | ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล อำเภอ ภูเขียว | กองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9.10 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 | STA 0+000 -STA 0+074 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 296.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน1. ป้าย

STA 0+130 -STA 0+325 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 152,000405,000 | สายบ้านนางบุญเริ่ม-บ้านนายจรูญ บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโอโล อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิสายบ้านนางสมถวิล-บ้านนายบุญธรรม บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโอโล อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1112 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองแวง  หมู่ที่ 8 | ช่วงที่ 2 STA 0+190 -STA 0+380STA 0+190 -STA 0+380 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 190.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา คสล.(ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สายที่ 1 สายหนองหญ้าขาว-สี่แยกโนนไทย STA 0 + 000 - STA 2 + 150 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 451.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)  | 364,500222,900 | สายสีแยกบ้านพ่อใหม่ - สี่แยกบ้านนางวาสนา ช่วงที่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1314 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 10 | STA 0+146 -STA 0+396 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายSTA 0+000 -STA 0+044 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 132.00 ตร.ม.STA 0+030 -STA 0+044 ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ( ตามแบบ ถน-205/56) | 520,00066,900 |  สายหนองแวงใหญ่ – ถนน ลาดยางสายบ้านแท่น ช่วงที่ 4 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิสายถนน ลาดยาง - บ้านแม่อ่อน บ้านโอโล  หมู่ที่ 10 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1516 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 10โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 10 | STA 0+000 -STA 0+077 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192.50 ตร.ม.STA 0+000 –STA 0+077 ลงหินคลุกไหล่ทางข้างขวากว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ถน-205/56) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายSTA 0+154 –STA 0+324 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 102,000352,000 | สายสามแยก – บ้านนางประกายแก้ว บ้านโอโล  หมู่ที่ 10 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิสายท่าขามแปฝั่งซ้ายบริเวณหน้าบ้านนางจูมศรี ช่วงที่ 2 บ้านโอโล  หมู่ที่ 10 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1718 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12  | ช่วงที่ 1 STA 0+000 –STA 0+293 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 293.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,172.00 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203)ช่วงที่ 2 ทางเชื่อม เทคอนกรีตขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)ช่วงที่ 3 ทางเชื่อมเทคอนกรีตขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)STA 0 + 000 - STA 1 + 900 - ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 399.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  | 619,000 197,000   | สายหน้าวัดจอมธรรม บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายโนนเกลาบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบล โอโล อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้าว หมู่ที่ 13 | ช่วงที่ 1 STA 0+000 -STA 0+059 รื้อถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00เมตร ยาว 59.00เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่รื้อไม่น้อยกว่า 236.00 ตร.ม. (ขนทิ้ง) เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 236.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-203) ช่วงที่ 2 ทางเชื่อมสะพานเหล็กรื้อถนน คสล.เดิม หนา 0.15 เมตรพื้นที่รื้อไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. (ขนทิ้ง)เทคอนกรีตขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-203)ช่วงที่ 3 STA 0+000 -STA 0+010รื้อถนน คสล.เดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่รื้อไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม. (ขนทิ้ง) เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 193,000 | สายสี่แยกบ้านนางบุหงาวลี-ฝายคลองไผ่ บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านค้าว หมู่ที่ 13  | STA 0 + 012.5 - STA 0 + 062.5 ถมดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 88.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.โอโล) STA 0 + 125 - STA 0 + 214 ถมดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 245.64 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.โอโล) STA 0+000- STA 0 + 214 ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 74.90 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.โอโล) | 55,600 | ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายบ้านนายสาโรจน์-นานางสนม บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2122 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านค้าว หมู่ที่ 13โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านค้าว หมู่ที่ 13 | STA 0+000 –STA 0+ 176 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 176.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 704.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) ทางเชื่อม STA 0+000 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 13.12 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายSTA 0 + 000 - STA 0 + 290 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โอโล) | 231,00040,900 | สายสี่แยกบ้านนางไข่มุก-สี่แยกบ้านนางจำปี บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายนานายไกรสร - นานางแสวง บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านค้าว หมู่ที่ 3  | ช่วงที่ 1 STA 0+000 –STA0 +083 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 415.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) ทางเชื่อม STA 0+000 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)ช่วงที่ 2 STA 0+000 -STA 0+125 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)ทางเชื่อม STA 0+000 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)ช่วงที่ 3 STA 0+000 -STA 0+080 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)ทางเชื่อม STA 0+000 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-7-201)ทางเชื่อม STA 0+080 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) ช่วงที่ 4 STA 0+000 -STA 0+012 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3.90เมตร ยาว 12.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 46.80 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)ช่วงที่ 5 STA 0+000 -STA 0+010 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3.90เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 39.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 480,000 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล บ้านค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 242526 | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลโอโลโครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลโอโลโครงการฝังท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลโอโล |  | 600,000300,000100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1234 | -ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์(กองช่าง)-ค่าจัดซื้อวัสดุ(กองช่าง)-ค่าจ้างเหมาบริการ-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุนค่าจัดซื้อตู้เหล็กค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างค่าจัด:ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ค่าจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 9,0008,00011,80030,000150,000100,000100,000100,00010,00030,000120,00020,000 | อบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโล | กองช่างกองช่างกองช่างกองช่าง กองช่างกองช่างกองช่าง กองช่างกองช่างกองช่าง กองช่างกองช่าง |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 2.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1234567 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโครงการบริหารจัดการขยะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน13 หมู่บ้านในการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง | - โครงการป้องกันระงับโรคติดต่อ-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า-ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ-ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน13หมู่บ้านในการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน-ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง | 200,00060,00060,000150,000260,000118,000170,000 | พื้นที่ตำบลโอโลพื้นที่ตำบลโอโลพื้นที่ตำบลโอโลอบต.โอโลหมู่ 1-13อบต.โอโลอบต.โอโล | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 | - | 1,018,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 24

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 12 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวโครงการอบรมเด็กและสตรี(ต้านความรุนแรง) |  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวภายในตำบล- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กและสตรี(ต้านความรุนแรง) | 100,00030,000 | อบต.โอโลอบต.โอโล | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 | - | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 25

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 123 | โครงการอบรมต้านยาเสพติดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | - ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมต้านยาเสพติด- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | 100,000100,00030,000  | อบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโล | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 | - | 230,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 26

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 2.4 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 123 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ |  - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน27 ราย - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 440 ราย- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,859 ราย | 160,0004,224,00014,384,400 | อบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโล | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 | - | 18,768,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 27

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1234 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(รายหัว)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2565 | - อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่-ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลโอโล-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(115x1,700)-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2565 | 1,810,200632,835896,480239,200195,500100,000 | อบต.โอโลศพด.อบต.โอโลอบต.โอโลศพด.อบต.โอโล  | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษากองการศึกษากองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 28

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5678 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษาค่าจัดซื้อวัสดุกองการศึกษาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา-ชุดอุปกรณ์ห้องเรียน ดีเอลทีวีค่าจัดซื้อวัสดุกองการศึกษา -วัสดุสำนักงาน-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-วัสดุงานบ้านงานครัว-วัสดุก่อสร้าง-วัสดุคอมพิวเตอร์-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 92,000120,00010,00056,00030,00040,00020,00020,000 | อบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโล | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษากองการศึกษากองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 29

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/****กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 910 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์-ค่าจ้างหมาบริการ-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ-ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ-ค่ารับวารสาร จัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ศพด.-ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท-ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ 200 บาท-ค่าเครื่องแบบคนละ 300 บาท-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ430 บาท(116 x 1,130=131,080) | 2,0001,000140,0005,0002,000129,950 | อบต.โอโลศพด. |  กองการศึกษากองการศึกษา  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 10 | - | 4,542,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 30

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/****กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1234 | โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ประเพณีสงกรานต์/สงน้ำพระภู)โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ประเพณีลอยกระทง)โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป (โอโลเกมส์)โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  | - ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานลอยกระทง- จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไปในตำบลโอโล-ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 40,000230,000300,000150,000 | อบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโล | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษากองการศึกษา  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 | - | 760,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 31

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 5.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/****กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ป้องกัน ดูแลรักษาป่าโครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน | - ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ป้องกัน ดูแลรักษาป่า(ภูตะเภา/ภูหยวก)-ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 20,00030,000  | อบต.โอโล อบต.โอโล |  สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 | - | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.2.3. | จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน,ผู้บริหารและส.อบต.ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง | -ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพฯ-ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น | 100,000100,000600,000 | อบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโล | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |

 33

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 45 |  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการจัดซื้อวัสดุ(สำนักปลัด) | -อุดหนุน อบต.โคกสะอาด ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท.ปี 2563ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักปลัด -วัสดุสำนักงาน-วัสดุงานบ้านงานครัว-วัสดุยานพาหนะขนส่ง-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-วัสดุโฆษณาเผยแพร่-วัสดุคอมพิวเตอร์-วัสดุเกษตร | 25,000120,00060,00080,000280,0040,00060,00010,000 | อบต.โอโลอบต.โอโล | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 34

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 67 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัดรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองคลัง) | -เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง-เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ-ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด-ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน-ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร-ค่าจัดซื้อโพเดียม-ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน-ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกฯ-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ฯ-ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์-ค่าจ้างหมาคนงาน-ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ | 10,0003,00016,5006,00024,00012,00012,00034,00015,0002,6005,00015,000108,0005,000 | อบต.โอโลอบต.โอโล | สำนักปลัดกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8910 |  โครงการจัดซื้อวัสดุ(กองคลัง)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองคลัง) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง) | -ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-วัสดุคอมพิวเตอร์-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง-ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 1 คัน -ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่นเครื่องพิมพ์,เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องใช้สำนักงาน(กองคลัง) | 50,00017,40040,00015,00044,40020,000 | อบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโล | กองคลังกองคลังกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 10 |  | 1,929,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 36

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | พ.ศ. 2565 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.2.3.4.5.6. | โครงการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุฯฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฝึกทบทวน อปพร.วัสดุเครื่องดับเพลิงจัดซื้อสายดับเพลิงจัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ | - ค่าใช้จ่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุ(ปีใหม่ และสงกรานต์)- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา- ค่าใช้จ่ายฝึกทบทวน อปพร.- ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง- ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง- ค่าจัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ | 30,000150,000200,00040,00024,00015,000 | อบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 | - | 460,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 37