แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

เรื่อง	ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  บ้านสวยเมืองสุขและรณรงค์ป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย

บ้านห้วยพลวง  หมู่ที่ 7  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7   มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  บ้านสวยเมืองสุขและรณรงค์ป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย  บ้านห้วยพลวง  หมู่ที่ 7  ตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ     ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพโอโล เป็นเงิน14,000.00 บาท  มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.1  เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก วิธีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

1.2 เพื่อส่งเสริมสร้างความร่วมมือช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน สาเหตุของการเกิดลูกน้ำยุงลาย

1.3 เพื่อลดจำนวนพาหนะนำโรคให้น้อยลง และอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก

2. วิธีดำเนินการ

2.1 แต่งตั้งทีม อสม.ในหมู่บ้าน

2.2 จัดอบรมทีม อสม.ภายในหมู่บ้าน

2.3 ประชาสัมพันธ์/มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก วิธีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

2.4 รายงานติดตามผลการดำเนินงาน และควบคุมโรคในพื้นที่

2.5 ประเมินผลโครงการ / สรุปผลการดำเนินงาน

3. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

4. เป้าหมาย

ประชาชนหมู่บ้าน จำนวน  80   คน

5. สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านห้วยพลวง  หมู่ที่ 7

/6. งบประมาณ …

-2-

6. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล จำนวน 14,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร จำนวน 80 คนๆ ละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ | 4,000.00 |
| 2 | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 80 คนๆละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ | 2,000.00 |
| 3 | ค่าเช่าเครื่องเสียง ( 1 วันๆละ 500 บาท ) | 500.00 |
| 4 | ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท * 2 ชั่วโมง | 600.00 |
| 5 | ค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายทีมีฟอส ) | 3,500.00 |
| 6 | ค่าจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 35 อันๆ ละ 30 บาท | 1,050.00 |
| 7 | ค่าจัดซื้อคราดเหล็ก จำนวน 10 ชิ้นๆละ 120 บาท | 1,200.00 |
| 8 | ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาดกว้าง 1.0 เมตร* ยาว 3.0 เมตร* ตรม.เมตรละ 150 บาท จำนวน 1 ป้าย | 450.00 |
| 9 | ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม | 500.00 |
| 10 | อื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรม เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ฯลฯ | 200.00 |
| รวม (-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) |  | 14,000.00 |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออก และวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

7.2	ลดความเสี่ยงในการเกิดไข้เลือดออกในชุมชน

ลงชื่อ.       		   	ผู้เสนอโครงการ

(นายพงษ์ศักดิ์  มีวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

ลงชื่อ         			ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายเจริญชาติ  แก้งคำ )

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

(ลงชื่อ)        		      	ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสุภาพ  ระวิพันธ์ )

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล

-3-

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ครั้งที่  1 / 2561  เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์  2561 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 14, 000 บาท

เพราะ								         	          .												         .

  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ 										.

.

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 									. 
	.											.	.											.

  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่   31  สิงหาคม   2561

(ลงชื่อ)

(  นายสุภาพ  ระวิพันธ์  )

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

วันที่  20  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561